## Timeline
Planning de la redaction du memoire et de la soutenance
PHASE 1 | 26 Mai - 9 Juin | Analyse et modelisation
| 27 Mai | Revue des diagrammes de classe et d'utilisation
| 28 Mai | Correction et finalisation des diagrammes
| 29 Mai | Etudes des technos: Spring Boot
| 30 Mai | Etudes des technos: Django
| 31 Mai | Etudes des technos: Angular
| 1 Juim | Etudes des technos: React JS
| 2 Juin | Proposition des technos | Spring boot / Django | Angular / React JS
| 3 - 9 Juin | Choix des technos | CRUD | Prise en main et test
PHASE 2 | 10 - 20 Juillet | Implementations 1
| 10 - 16 Juin | CRUD API
| 17 - 23 Juin | Revue et Finalisation des API
| 24 - 30 Juin | Systeme de permission & Accés
| 1 - 7 juillet | Finalisation des permissions | Redaction du document
| 8 - 14 juillet | Test des API
| 15 - 20 Juillet | Marge
PHASE 3 | 20 Juillet - 15 Aout | Implementations 2
| 21 Juillet | Presentation de la techno Front
| 22 - 28 Juillet | Implementation du Front
| 29 Juillet - 10 Aout | Connexion au backend et tests
| 10 - 15 Aout | Marge
PHASE 4 | 15 Aout - 25 Aout | Envoi pour premiere lecture
suggestion
correction
PHASE 5 | 25 Aout - 1 Septembre | depot pour soutenance
correction
depot

## Outils
nom | raison | niveau d'usage
Git
Github
Jira
Drawio
VS Code
Google Drive
Chrome
Firefox